Bài 1: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

User Story: Tạo công việc mới

- Vai trò: người dùng

- Mục đích: người dùng muốn thêm công việc mới

- Giải thích mục đích: ghi chú lại những công việc và theo dõi, quản lý tiến độ công việc

Dùng phương phương pháp User Point

- Tổ chức cuộc họp Planning Poket

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| Hà Bích Ngọc | 5 |
| Hồ Khánh Linh | 3 |
| Nguyễn Khắc Hung | 5 |
| Đặng Tô Ngọc Dũng | 8 |

Điểm Story Point = (5 + 3 + 5 + 8) / 4 = 5,25

Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không quá phức tạp, gồm tạo thiết kế form, xử lý dữ liệu và thông báo

- Mức độ TRUNG BÌNH

Bài 2: Web bán hàng trực tuyến và muốn triển khai tình năng “Thanh toán đơn hàng”

User Story: Thanh toán hóa đơn

- Vai trò: người dùng

- Mục đích: người dùng muốn thanh toán đơn hàng

- Giải thích mục đích: khách hàng muốn thanh toán đơn hàng theo hai kiểu, kiểu thanh toán trực tiêp khi đặt hàng và kiểu thanh toán sau khi nhận đơn hàng

Dùng phương pháp User Point

- Tổ chức cuộc họp User Point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| Phạm Thái Sơn | 8 |
| Đỗ Hồng Kỳ | 8 |
| Trần Văn Thắng | 5 |
| Đỗ Ngọc Dân | 5 |

Điểm Story Point = (8 + 8 + 5 + 5) / 4 = 6,5

Kết luận: So sánh điểm Story Point với các Task trước để đưa ra kết luận

Việc tạo task không quá phức tạp, gồm tạo thiết kế form, xử lý dữ liệu và thông báo

- Mức độ TRUNG BÌNH

Bài 3:

User Story: Tạo tính năng giỏ hàng

- Vai trò: Người dùng

- Mục đích: Người dùng muốn thêm sản phẩm vào giỏ hàng

- Giải thích mục đích:
Người dùng muốn chọn nhiều sản phẩm khác nhau, cập nhật số lượng, xem tổng tiền và lưu lại danh sách hàng trước khi tiến hành thanh toán.

Dùng phương pháp Planning Poker

• Tổ chức cuộc họp Planning Poker

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| Nguyễn Minh Hoàng | 5 |
| Lê Hữu Phát | 8 |
| Trần Đức Anh | 13 |
| Phạm Quốc Tài | 5 |

• Tính điểm Story Point trung bình

Story Point=  (5 + 8 + 13 + 5) / 4 = 7,75

Làm tròn theo Fibonacci gần nhất → 8 Story Points

Kết luận

So sánh điểm Story Point với các Task đã từng ước lượng trong Sprint, có thể thấy tính năng này:

- Không đơn giản như một CRUD cơ bản (3–5 điểm)

- Nhưng cũng chưa phức tạp như tính năng thanh toán hoặc đồng bộ hóa nhiều thiết bị (13 điểm trở lên)

- Bao gồm nhiều phần việc:

  - Thiết kế form hiển thị giỏ hàng

  - Xử lý thêm/xóa/cập nhật số lượng sản phẩm

  - Kiểm tra tồn kho

  - Tính toán tổng tiền

  - Đồng bộ dữ liệu giữa frontend và backend

  - Nhiều trường hợp kiểm thử (test cases)

Vì vậy, tính năng Giỏ hàng có độ phức tạp mức TRUNG BÌNH – CAO.

- Story Point cuối cùng: 8

- Mức độ: TRUNG BÌNH

Bài 4:

User Story: Tạo tính năng đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng trực tuyến

- Vai trò: Người dùng

- Mục đích: Người dùng muốn đăng nhập vào hệ thống

- Giải thích mục đích:
Người dùng cần đăng nhập an toàn để truy cập tài khoản, xem số dư, chuyển khoản và sử dụng các dịch vụ ngân hàng.
Tính năng này yêu cầu bảo mật cao, chống gian lận, xác thực chính xác và xử lý lỗi rõ ràng.

Phương pháp: Planning Poker

Cuộc họp Planning Poker được tổ chức với 4 thành viên trong nhóm.
Mỗi người chọn một lá bài Fibonacci thể hiện độ phức tạp của User Story.

1. Các thành viên đưa ra điểm ước lượng ban đầu

| Thành viên | Vai trò | Điểm đánh giá |
| --- | --- | --- |
| Nguyễn Minh Hoàng | Backend Developer | 13 |
| Trần Văn Huy | Frontend Developer | 8 |
| Nguyễn Thị Thu | Tester (QA) | 20 |
| Lê Hồng Phát | Product Owner | 8 |

2. Thảo luận sự khác biệt

Lý do Dev Backend chọn 13

- Đăng nhập ngân hàng yêu cầu mức bảo mật cao

- Phải kiểm tra:

  - Mã hóa mật khẩu

  - Chặn brute-force login

  - Rate limiting

  - Kiểm tra đa nền tảng (mobile/web)

- Cần kết nối hệ thống xác thực OTP (hoặc chuẩn bị sẵn để tích hợp)
=> Công việc có độ phức tạp khá cao → 13 điểm

Lý do Dev Frontend chọn 8

- Xây form đăng nhập khá đơn giản

- Gọi API login + hiển thị lỗi (sai mật khẩu, tài khoản khóa)

- Có thêm logic UI nhỏ: loader, validation
=> Mức phức tạp trung bình → 8 điểm

Lý do Tester chọn điểm cao nhất: 20

- Đây là tính năng quan trọng nhất của ngân hàng

- Nhiều test cases:

  - Sai mật khẩu nhiều lần → khóa tài khoản

  - Nhập ký tự đặc biệt

  - Đăng nhập trên thiết bị lạ

  - Tấn công bảo mật (SQL Injection, XSS, replay attack, brute force…)

- Test cả client + server + performance
=> Phạm vi kiểm thử lớn → 20 điểm

Lý do Product Owner chọn 8

- PO chỉ xem xét theo phạm vi nghiệp vụ:

  - Đăng nhập thành công

  - Xử lý lỗi

  - Điều hướng vào trang chủ

- Không tính các rủi ro kỹ thuật sâu
=> Nên đánh giá mức vừa → 8 điểm

3. Đi đến đồng thuận (Consensus)

Nhóm thảo luận và thống nhất:

- Phải tính đến bảo mật cao (đặc thù của ngân hàng)

- Nhưng chưa làm OTP, chưa có tính năng nâng cao → chỉ là login cơ bản bảo mật

- Tester đánh 20 là hợp lý nhưng vượt quá phạm vi dự định của Sprint

- Backend 13 phù hợp nhất vì là mức cân bằng giữa an toàn – phức tạp – workload

Điểm được chọn: 13 Story Points

Kết luận

| User Story | Điểm Story Point cuối cùng | Mức độ phức tạp |
| --- | --- | --- |
| Tính năng đăng nhập ngân hàng | 13 SP | Trung bình – Cao |

Lý do:
Đăng nhập trong ứng dụng ngân hàng chứa nhiều yếu tố về bảo mật, mã hóa, xử lý lỗi, chống tấn công… nên không thể đánh giá thấp như đăng nhập bình thường. Tuy nhiên, chức năng này vẫn là một user story đơn, không bao gồm OTP hay 2FA nên được xếp mức 13 là hợp lý.

Bài 5: ỨNG DỤNG QUẢN LÝ CÔNG VIỆC

- Sử dụng các phương pháp ước lượng

Liệt kê tất cả các User Story và đánh giá Story Point

- Tạo công việc

    - Vai trò: người dùng

    - Mục đích: người dùng muốn tìm kiếm công việc nhanh chóng

    - Giải thích lý do: chức năng tìm kiếm yêu cầu xử lý từ khóa, lọc theo nhiều tiêu chí (trạng thái, ngày tạo, ưu tiên, …), hiển thị kết quả và phân trang. Mức độ phức tạp cao vì liên quan đến dữ liệu.

- Tạo Planning Poker để đánh giá Story Point

| Tên thành viên | Điểm đánh giá |
| --- | --- |
| DEV A | 5 |
| DEV B | 3 |
| DEV C | 8 |
| DEV D | 5 |

Tính điểm Story Point  = (5 + 3 + 8 +5) / 4 = 5,25

- Xác định mục tiêu của Sprint

Trong Sprint có 2 mục tiêu chính đó là

- Tạo công việc:

- TÌm công việc:

- Lập kế hoạch của Sprint

| Tên User Story | Phân chia task | Người thực hiện | Ước lượng thời gian hoặc mức độ |
| --- | --- | --- | --- |
| Tạo công việc | Tạo giao diện | DEV A | 5 Story Point |
|  | Kiểm tra dữ liệu | DEV A | 3 Story Point |
|  | Viết API để tạo công việc | DEV B | 8 Story Point |
| Tìm công việc | Lọc công việc theo từ khóa | DEV C | 5 Story Point |
|  | Phân trang theo danh sách | DEV D | 4 Story Point |

- Sử dụng Velocity:

- Đối với User Story có tổng số Story Point = 16. (Từ kết quả 16 này, so sánh với các điểm trong User Story trước để đánh giá điều chỉnh mức độ hoàn thành công việc).

Bài 6:

1. Xác định Mục tiêu Sprint

Mục tiêu Sprint:

“Hoàn thành các tính năng cốt lõi của hệ thống quản lý công việc giúp người dùng có thể tạo và tìm kiếm công việc một cách hiệu quả.”

Lý do chọn mục tiêu này:

- Đây là hai chức năng nền tảng của hệ thống quản lý công việc.

- Mang lại giá trị thực tế ngay lập tức cho người dùng.

- Giúp hình thành MVP (Minimum Viable Product) để có thể demo ngay cho khách hàng.

2. Chọn User Stories từ Product Backlog

User Story 1: Tạo công việc

- Vì sao chọn?
Đây là chức năng cốt lõi giúp người dùng tạo và lưu công việc vào hệ thống.

- Giá trị mang lại:
Giúp người dùng bắt đầu quản lý danh sách công việc theo nhu cầu.

User Story 2: Tìm công việc

- Vì sao chọn?
Sau khi đã tạo công việc, người dùng cần tìm kiếm để xem lại hoặc cập nhật.

- Giá trị mang lại:
Giúp dễ dàng truy cập, lọc và xem lại các công việc đã tạo → tăng hiệu quả sử dụng.

Kết luận:
Hai User Story này hỗ trợ chặt chẽ nhau và đều đóng góp vào mục tiêu Sprint, hoàn thiện luồng “tạo → tìm → quản lý”.

3. Phân chia User Stories thành các task nhỏ

User Story 1: Tạo công việc

Các task:

- Thiết kế giao diện tạo công việc

- Xử lý kiểm tra dữ liệu (validation)

- Xây dựng API để tạo công việc

- Kết nối giao diện với API (frontend integration)

- Hiển thị thông báo (thành công / lỗi)

- Viết kiểm thử (unit test + integration test)

User Story 2: Tìm công việc

Các task:

- Thiết kế giao diện tìm kiếm

- Xây dựng API tìm kiếm (search + filter)

- Phân trang kết quả (pagination)

- Xử lý nhập từ khóa và lọc thông tin

- Hiển thị kết quả tìm kiếm

- Viết kiểm thử (test tìm kiếm, test phân trang)

4. Ước lượng công việc theo T-shirt Size (S – M – L)

User Story 1: Tạo công việc → Size: M (Medium)

Lý do:

- Gồm nhiều bước: UI + validation + API + xử lý dữ liệu.

- Mức độ phức tạp trung bình vì xử lý dữ liệu đơn giản (tiêu đề, mô tả, hạn chót…).

- Không có thuật toán phức tạp, nhưng cần nhiều bước tích hợp.

Kết luận: Medium

User Story 2: Tìm công việc → Size: L (Large)

Lý do:

- Phức tạp hơn “Tạo công việc”.

- Gồm nhiều nghiệp vụ:

  - Tìm theo từ khóa

  - Lọc theo trạng thái

  - Phân trang

  - Số lượng record có thể lớn

  - Backend xử lý nhiều điều kiện

- Tạo ra nhiều trường hợp kiểm thử hơn.

Kết luận: Large

Tổng kết Sprint

| User Story | T-shirt Size | Mức độ |
| --- | --- | --- |
| Tạo công việc | M | Trung bình |
| Tìm công việc | L | Cao |

Sprint tập trung hoàn thành hai chức năng quan trọng, đảm bảo người dùng có thể tạo – quản lý – tìm kiếm công việc đầy đủ.

Bài 7:

User Story được chọn

“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để quản lý tiến độ công việc của mình.”

1. Chia nhỏ User Story thành các Task

Việc chia nhỏ dựa trên 3 kỹ thuật chuẩn:

- Theo dòng chảy người dùng (User workflow)

- Theo các bước phát triển (UI → Logic → API → Test)

- Theo chức năng kỹ thuật (frontend, backend, validation…)

Danh sách Task

Task 1: Thiết kế giao diện Form tạo công việc (UI Form)

- Bao gồm các trường: tiêu đề, mô tả, deadline, mức ưu tiên.

- Tạo bố cục, nút “Tạo công việc”, hiển thị lỗi.

Task 2: Kiểm tra dữ liệu (Validation)

- Không cho phép tiêu đề trống.

- Kiểm tra ngày tháng hợp lệ.

- Thông báo lỗi trực tiếp trên Form.

Task 3: Viết API để tạo công việc (Backend API)

- Tạo endpoint POST /task

- Ghi dữ liệu vào database

- Xử lý lỗi server

Task 4: Tích hợp Frontend với API (FE → BE)

- Gửi request khi người dùng nhấn nút “Tạo công việc”

- Nhận phản hồi từ API và xử lý kết quả

Task 5: Hiển thị thông báo thành công/thất bại

- Hiện popup hoặc thông báo cho người dùng

- Chuyển hướng người dùng sau khi tạo công việc thành công

Task 6: Viết kiểm thử (Testing)

- Viết unit test cho validation

- Test API tạo công việc

- Test giao diện và luồng sử dụng

2. Lý do lựa chọn các Task

| Task | Lý do chọn Task |
| --- | --- |
| Thiết kế UI | Là bước đầu tiên người dùng tương tác → cần giao diện rõ ràng trước khi tích hợp |
| Validation | Giúp đảm bảo dữ liệu hợp lệ trước khi gửi lên server |
| Tạo API Backend | Cần để lưu dữ liệu công việc vào hệ thống |
| Tích hợp FE–BE | Kết nối luồng người dùng với hệ thống thực tế |
| Hiển thị thông báo | Giúp người dùng hiểu trạng thái thao tác: thành công hay lỗi |
| Testing | Đảm bảo User Story chạy đúng và không ảnh hưởng module khác |

- Tất cả các task đều nhỏ, thực hiện được trong 1 Sprint, không có task nào quá phức tạp.

3. Ước lượng độ phức tạp từng Task

Sử dụng Story Points (1–3–5–8):

| Task | Ước lượng | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Thiết kế UI Form | 3 SP | UI đơn giản, gồm vài trường nhập liệu |
| Validation dữ liệu | 2 SP | Logic validation cơ bản, không nhiều ràng buộc |
| API tạo công việc | 5 SP | Backend phức tạp hơn (database + logic thêm + xử lý lỗi) |
| Tích hợp FE–BE | 3 SP | Cần gọi API và xử lý kết quả, mức trung bình |
| Hiển thị thông báo | 1 SP | Công việc nhỏ, chỉ xử lý giao diện |
| Testing | 3 SP | Test validation + API + luồng người dùng |

Tổng Story Points User Story = 17 SP

Điều này thể hiện User Story có mức trung bình – hơi cao, phù hợp cho một Sprint nếu nhóm có Velocity khoảng 20–25 SP.

Bài 8:

1. Tính Velocity của nhóm

Sprint 1

- User Story 1: 5 SP – Hoàn thành

- User Story 2: 8 SP – Hoàn thành

- User Story 3: 3 SP – Không hoàn thành

Velocity Sprint 1 = chỉ tính các Story hoàn thành:

5+8=13 Story Points

Sprint 2

- User Story 4: 13 SP – Hoàn thành

- User Story 5: 5 SP – Hoàn thành

- User Story 6: 8 SP – Không hoàn thành

Velocity Sprint 2 =

13+5=18 Story Points

Velocity trung bình của nhóm

Ta lấy trung bình 2 Sprint:

Trong thực tế Scrum, người ta thường làm tròn xuống để an toàn →
Velocity kế hoạch cho Sprint tiếp theo ≈ 15 Story Points

2. Dùng Velocity để lập kế hoạch Sprint tiếp theo

Giả sử Product Backlog cho Sprint kế tiếp có các User Story:

- User Story 7: 8 SP

- User Story 8: 5 SP

- User Story 9: 3 SP

- User Story 10: 13 SP

Cách chọn User Stories

Vì Velocity trung bình ≈ 15 SP, nên nhóm nên chọn tổng Story Point ≤ 15.

Ví dụ cách chọn:

- Chọn US7 (8 SP) + US8 (5 SP) + US9 (3 SP)
→ Tổng = 8 + 5 + 3 = 16 SP → hơi vượt mức an toàn

Hoặc:

- Chọn US10 (13 SP) + US9 (3 SP)
→ Tổng = 13 + 3 = 16 SP → cũng hơi cao

Hoặc:

Chọn US7 (8 SP) + US8 (5 SP)
→ Tổng = 8 + 5 = 13 SP phù hợp với Velocity 15, còn dư buffer cho bug, việc phát sinh.

Trong thực tế, nhóm thường:

- Lấy khoảng 80–90% Velocity trung bình để tránh quá tải

- Với Velocity ≈ 15, nhóm có thể plan khoảng 12–14 SP cho an toàn

3. Kết luận ngắn gọn (để ghi vào bài)

- Velocity Sprint 1: 13 SP

- Velocity Sprint 2: 18 SP

- Velocity trung bình: 15.5 SP → dùng 15 SP cho kế hoạch

- Sprint tiếp theo:

  - Nhóm nên chọn các User Story sao cho tổng Story Point ≤ 15

  - Ví dụ: chọn User Story 7 (8 SP) + User Story 8 (5 SP) = 13 SP, phù hợp với Velocity và vẫn đảm bảo khả năng hoàn thành.

Bài 9:

1. Ước lượng công việc bằng phương pháp Story Points

User Story được chọn:

US01 – Tạo công việc mới

“Là người dùng, tôi muốn tạo công việc mới để quản lý và theo dõi tiến độ công việc của mình.”

Ước lượng Story Point: 5 Story Points

Lý do chọn 5 Story Points

- Chức năng gồm nhiều bước:

  - Thiết kế form

  - Kiểm tra dữ liệu

  - Gửi request API

  - Hiển thị thông báo

- Không quá phức tạp về nghiệp vụ nhưng có nhiều bước giao tiếp giữa frontend – backend.

- Theo dãy Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13), 5 thể hiện mức độ trung bình, phù hợp với độ phức tạp thực tế của chức năng.

2. Thực hiện Planning Poker

Trong thực tế có thể nhiều thành viên, nhưng nếu làm bài cá nhân → ta mô phỏng nhóm 4 người.

Nhóm tham gia Planning Poker:

| Thành viên | Story Point chọn |
| --- | --- |
| DEV A | 5 |
| DEV B | 8 |
| DEV C | 3 |
| QA D | 5 |

Mở bài và thảo luận sự khác biệt

- DEV B chọn 8 SP:
Giải thích rằng backend khá phức tạp, nhiều trường dữ liệu cần kiểm tra, dễ phát sinh lỗi.

- DEV C chọn 3 SP:
Nghĩ rằng form chỉ gồm vài trường, API đơn giản → mức thấp.

- DEV A & QA D chọn 5 SP:
Đánh giá độ phức tạp trung bình, bao gồm UI + API + validation.

➡ Kết luận sau thảo luận:

- DEV C đồng ý tăng điểm vì chưa xét đến backend và kiểm thử.

- DEV B đồng ý giảm vì API không quá phức tạp.
Điểm thống nhất: 5 Story Points

3. Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

Giả sử nhóm đã hoàn thành 2 Sprint trước đó với Velocity:

Sprint 1

| User Story | Story Points | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| US01 | 5 SP | Hoàn thành |
| US02 | 8 SP | Hoàn thành |
| US03 | 3 SP | Không hoàn thành |

➡ Velocity Sprint 1 = 5 + 8 = 13 SP

Sprint 2

| User Story | Story Points | Trạng thái |
| --- | --- | --- |
| US04 | 13 SP | Hoàn thành |
| US05 | 5 SP | Hoàn thành |
| US06 | 8 SP | Không hoàn thành |

➡ Velocity Sprint 2 = 13 + 5 = 18 SP

Tính Velocity trung bình

Velocity sử dụng cho Sprint tiếp theo = 15 Story Points

4. Lựa chọn User Stories cho Sprint tiếp theo

Product Backlog (giả định)

| User Story | Mô tả | Story Points |
| --- | --- | --- |
| US01 | Tạo công việc mới | 5 SP |
| US02 | Quản lý danh sách công việc | 8 SP |
| US03 | Tìm kiếm công việc | 3 SP |
| US04 | Sửa công việc | 5 SP |
| US05 | Xóa công việc | 2 SP |
| US06 | Lọc công việc theo trạng thái | 8 SP |

Chọn User Stories phù hợp Velocity = 15 SP

Phương án chọn:

- US01 – Tạo công việc mới → 5 SP

- US03 – Tìm kiếm công việc → 3 SP

- US05 – Xóa công việc → 2 SP

- US04 – Sửa công việc → 5 SP

Tổng SP:

5+3+2+5=15 SP

➡ Vừa đủ Velocity, mức độ rủi ro thấp, phù hợp tiến độ Sprint.

Bài 10:

1. Chia nhỏ User Story thành Task

User Story được chọn:

US01 – Tạo giỏ hàng cho người dùng

“Là người dùng, tôi muốn có giỏ hàng để thêm sản phẩm và xem lại trước khi thanh toán.”

A. Chia nhỏ thành các Task cụ thể

Task 1 – Tạo form giao diện giỏ hàng (Cart UI Form)

Bao gồm các phần: danh sách sản phẩm, số lượng, giá, nút cập nhật, nút xóa.

Task 2 – Xử lý logic thêm sản phẩm vào giỏ hàng (Add-to-Cart Logic)

Kiểm tra nếu sản phẩm đã tồn tại → tăng số lượng; nếu chưa → thêm mới.

Task 3 – Xử lý API giỏ hàng (Cart API: Add/Update/Delete)

Xây dựng các endpoint backend:

- POST /cart/add

- PUT /cart/update

- DELETE /cart/remove

- GET /cart

Task 4 – Tính tổng tiền và cập nhật khi thay đổi (Total Price Logic)

Tính số lượng × giá và cập nhật real-time khi người dùng thay đổi số lượng.

Task 5 – Kiểm tra và kiểm thử giỏ hàng (Cart Testing)

Test UI, test API, test logic số lượng, test các trường hợp lỗi.

B. Lý do chia như vậy

| Task | Lý do |
| --- | --- |
| Tạo form giỏ hàng | Là phần người dùng tương tác đầu tiên, cần tạo trước để tích hợp dữ liệu. |
| Logic thêm sản phẩm | Là hành động cốt lõi của tính năng giỏ hàng, nên tách riêng để dễ kiểm soát. |
| API giỏ hàng | Backend cần độc lập để phục vụ giao diện và logic xử lý sau này. |
| Tính tổng tiền | Đây là logic riêng biệt, có thể thay đổi theo chính sách, nên tách thành task riêng. |
| Kiểm thử giỏ hàng | Đảm bảo toàn bộ tính năng chạy ổn định, tránh lỗi nghiệp vụ. |

➡ Việc chia nhỏ giúp từng task rõ ràng, dễ giao cho mỗi dev, dễ ước lượng Story Point và phù hợp với nguyên tắc chia nhỏ trong Scrum.

2. Lập kế hoạch Sprint

Giả sử Velocity của nhóm = 20 Story Points/Sprint
(hoặc khả năng cá nhân tương đương 20 SP)

A. Ước lượng Story Points cho từng Task

| Task | Story Points | Giải thích |
| --- | --- | --- |
| Tạo form giỏ hàng | 5 SP | UI nhiều thành phần, cần layout rõ ràng |
| Logic thêm sản phẩm | 3 SP | Logic trung bình, kiểm tra trùng sản phẩm |
| API giỏ hàng | 8 SP | Backend phức tạp nhất, nhiều endpoint |
| Logic tính tổng tiền | 2 SP | Tính toán đơn giản, ít rủi ro |
| Testing giỏ hàng | 3 SP | Cần test logic và API nhưng không quá phức tạp |

Tổng Story Points = 5 + 3 + 8 + 2 + 3 = 21 SP

Lập kế hoạch Sprint dựa trên Velocity

- Velocity = 20 SP

- US01 – Tạo giỏ hàng = 21 SP → vượt quá năng lực Sprint

➡ Không thể đưa toàn bộ User Story vào Sprint.
➡ Cần chia và chọn task hợp lý để ≤ 20 SP.

C. Chọn các task phù hợp Velocity của Sprint

Sprint kế tiếp sẽ chọn:

| Task được chọn | Story Point |
| --- | --- |
| Tạo form giỏ hàng | 5 SP |
| Logic thêm sản phẩm | 3 SP |
| API giỏ hàng (Add/Delete) – tách 1 phần | 5 SP |
| Logic tính tổng tiền | 2 SP |
| Testing cơ bản | 3 SP |

Tổng Story Points Sprint = 5 + 3 + 5 + 2 + 3 = 18 SP

➡ Phù hợp Velocity 20 SP
➡ Có buffer cho lỗi phát sinh hoặc thay đổi nhỏ.

D. Phần còn lại chuyển sang Sprint kế tiếp

| Task còn lại | SP |
| --- | --- |
| API giỏ hàng (phần update + get) | 3 SP |